Додаток №1

районної програми „Обдарованість” на 																2011-2014 роки, затвердженої рішенням 																Петрівської районної ради

від „18” лютого 2011 року №54

Напрями реалізації та заходи районної Програми „Обдарованість” на 2011-2014 роки

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |  |  | Орієновані обсяги фіна2011нсування, тис. грн.. |  | У тому числі за роками (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуванні результати |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| І. Удосконалення нормативно – правової бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення каталогу нормативно – правових та науково – методичних матеріалів із питань роботи з обдарованими дітьми | Відділ освіти райдержадмі ністрації | районний бюджет |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю |  |  |
| 2. | Перегляд структури і штатного розпису загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах з метою поліпшення їх кадрового забезпечення | Відділ освіти райдержадмі ністрації | районний бюджет |  |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | Підвищення рівня професійної компетенції педагогів, які працюють з обдарованими дітьми |  |  |
| 3. | Розроблення Положення про стипендію „Гордість і надія Петрівщини” | Відділ освіти райдержадмі ністрації | районний бюджет |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення системи морального і матеріального заохочення обдарованої молоді та її наставників |  |  |
| ІІ. Підвищення рівня науково – методичного забезпечення педагогічних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розроблення пакету методичних рекомендацій із питань організації роботи з обдарованими дітьми | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня професійної компетенції педагогів, які працюють з обдарованими дітьми. Збагачення освіти району інноваційними технологіями навчання. |  |  |  |  |
| 2. | Включення до програм семінарів - практикумів учителів – предметників, навчань новопризначених керівників та резерву керівних кадрів питання, пов’язані з організацією роботи з обдарованими дітьми | Відділ освіти, культури і туризму, у справах сім’ї молоді та спорту райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 0,2 |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Розробка нових напрямів роботи з обдарованою молоддю |  |  |  |  |
| 3. | Використання програми психолого – педагогічного супроводу роботи з обдарованою молоддю | Відділ освіти, культури і туризму, у справах сім’ї молоді та спорту райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 3,2 |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | Оновлення змісту та створення особистісно орієнтованої системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю |  |  |  |  |
| 4. | Використання методик і програм, спрямованих на виявлення та розвиток здібностей обдарованої молоді | Відділ освіти, культури і туризму, у справах сім’ї молоді та спорту райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 0,9 |  | 0,225 |  |  |  |  | 0,225 |  |  |  | 0,225 |  |  | 0,225 |  | Розвиток районної системи виявлення та відбору обдарованих дітей |  |  |  |  |
| 5. | Організація методичних, науково – практичних конференцій з питань роботи з обдарованою молоддю | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | Підвищення педагогічної майстерності педпрацівників |  |  |  |  |
| 6. | Сприяння створенню авторських методичних і навчальних матеріалів з питань роботи з обдарованою молоддю, забезпечення їх впровадження | Відділ освіти, культури і туризму, у справах сім’ї молоді та спорту райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 4,0 |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | Розробка нових напрямів роботи з обдарованими дітьми шляхом створення науково – методичного супроводу |  |  |  |  |
| 7. | Створення анотованих каталогів літератури з питань роботи з обдарованою молоддю | Відділ освіти, культури і туризму, у справах сім’ї молоді та спорту райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 1,1 |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення педагогічної майстерності педпрацівників |  |  |  |  |
| 8. | Використання ефективних організаційних форм підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми (семінари, школи перспективного педагогічного досвіду, майстер – класів, творчих груп, проблемні лабораторії, семінари – практикуми) | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 4,9 |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1,5 |  |  | 2,0 |  | Підвищення рівня науково – методичного забезпечення педпрацівників |  |  |  |  |
| 9. | Проведення районних семінарів – практикумів з питань роботи з обдарованими дітьми | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 4,0 |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | Підвищення педагогічної майстерності педпрацівників, які працюють із обдарованими дітьми |  |  |  |  |
| ІІІ. Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку. Забезпечення доступності позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення районного та шкільних банків даних „Обдарованість” | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 0,5 |  | 0,125 |  |  | 0,125 |  |  |  | 0,125 |  |  | 0,125 |  |  | Створення системи поошуку обдарованої молоді |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведення масових психодіагностичних тестувань, спрямованих на пошук обдарованих дітей та молоді, на предмет визначення інтелектуального рівня розвитку різних вікових груп учнів (вихованців) навчальних закладів району | Відділ освіти райдержадмі ністрації, сільські, селищні ради |  |  | районний бюджет, бюджети сіл, селищ | 2,0 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | Розвиток системи виявлення та відбору обдарованих дітей |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведення щорічного свята вшанування обдарованої молоді за участю призерів олімпіад, конкурсів – захистів, турнірів, спартакіад, змагань | Відділ освіти райдержадмі ністрації, у справах сім’ї, молоді та спорту |  |  | районний бюджет | 9,5 |  | 2,0 |  |  | 1,8 |  |  |  | 2,5 |  |  | 3,2 |  |  | Створення системи морального і матеріального заохочення обдарованих дітей та молоді |  |  |  |  |  |
| 4. | Забезпечення проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конкурсів – захистів, турнірів і фестивалів | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 15,5 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 4,5 |  |  | 5,0 |  |  | Створення умов для саморозвитку самореалізації особистості |  |  |  |  |  |
| 5. | Розширення мережі закладів із профільним вивченням окремих предметів. Створення класів та груп з поглибленим вивченням навчальних предметів для обдарованої молоді у загальноосвітніх навчальних закладах району | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 53,0 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  | 17,0 |  |  | 12,0 |  |  | Створення умов для розвитку та допрофесійної підготовки інтелектуально обдарованих дітей |  |  |  |  |  |
| 6. | Організація навчання практичних психологів закладів освіти щодо роботи з комплексом психодіагностичних методик для виявлення обдарованих дітей та молоді через проведення районних семінарів та тренінгів | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 4,8 |  | 1,1 |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,1 |  |  | 2,0 |  |  | Розвиток системи виявлення та відбору обдарованих дітей та молоді |  |  |  |  |  |
| 7. | Організація відпочинку в літніх таборах, проведення зборів за участю обдарованої молоді | Відділ освіти райдержадмі ністрації, у справах сім’ї, молоді та спорту |  |  | районний бюджет | 90,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | Забезпечення соціально – правових гарантій. Зміцнення здоров’я дітей. |  |  |  |  |  |
| 8. | Збільшення кількості гуртків та інших творчих об’єднань у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах | Відділ освіти, культури і туризму, у справах сім’ї молоді та спорту райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 122,5 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | 32,5 |  |  | 40,0 |  |  | Забезпечення умов для розвитку обдарованої молоді |  |  |  |  |  |
| 9. | Сприяння розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей шляхом удосконалення та ефективного використання опорних навчальних закладів освітніх округів. Активізація їх роботи з обдарованими дітьми, створення і організація на їх базі клубів, гуртків, факультативів, заочних форм навчання, консультпунктів, залучення до участі в них учнів шкіл освітнього округу, району. | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 210,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 60,0 |  |  | Створення умов для навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей та молоді |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведення шкільних та районних олімпіад для учнів початкових класів | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 7,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 3,0 |  |  | Створення умов для самореалізації обдарованих дітей |  |  |  |  |  |
| 11. | Участь учнів ЗНЗ у районних, обласних, Всеукраїнських акціях: „Ліси для нащадків”, „Квітуй, Україно”, „Свій голос віддаю на захист природи”, експедиціях: „Сто чудес України”, „Краса і біль України”, обласному конкурсі виконавської майстерності учнів ПСНМЗ „Паросток”. | Відділ освіти райдержадмі ністрації, відділ культури |  |  | районний бюджет | 4,2 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 1,2 |  |  | 2,0 |  |  | Забезпечення умов для реалізації можливостей особистості, пошуку обдарованої молоді |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведення районного фестивалю дитячих громадських організацій, конкурсу патріотичної пісні, районних чемпіонатів інтелектуальних ігор: „КРОКС”, КВК, „Брейн – ринг”, „Що? Де? Коли?, „Даугавпілс” | Відділ освіти, культури і туризму, у справах сім’ї молоді та спорту райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 25,5 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 7,0 |  |  | 8,5 |  |  | Забезпечення умов для реалізації можливостей особистості, пошуку обдарованої молоді |  |  |  |  |  |
| 13. | Забезпечення участі обдарованої молоді у Міжнародних Всеукраїнських конкурсах „Колосок”, „Кенгуру”, „Левеня”, „Бобер” та ін. | Відділ освіти, культури і туризму, у справах сім’ї молоді та спорту райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 3,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,5 |  |  | Забезпечення умов для реалізації можливостей особистості, пошуку обдарованої молоді |  |  |  |  |  |
| 14. | Проведення районних виставок дитячих робіт з природничого матеріалу та з технічної творчості | Відділ освіти райдержадмі ністрації, сільські, селищні ради |  |  | районний бюджет, бюджети сіл, селищ | 5,0 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 2,5 |  |  | Забезпечення умов для реалізації можливостей особистості, пошуку обдарованої молоді |  |  |  |  |  |
| 15. | Забезпечення участі учнівської молоді у Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцика, учнівської творчості, присвяченого шевченківським дням, Міжнародному мовно – літературному конкурсі ім. Т.Шевченка | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 4,5 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,5 |  |  | Забезпечення умов для реалізації можливостей особистості, пошуку обдарованої молоді |  |  |  |  |  |
| 16. | Залучення учнів ЗНЗ до навчання у Кіровоградському територіальному відділенні Малої академії наук України | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 7,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 3,0 |  |  | Створення умов для професійного самовизначення |  |  |  |  |  |
| 17. | Проведення в ЗНЗ району моніторингових досліджень якості роботи з обдарованими дітьми | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 2,0 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | Створення системи роботи з обдарованими учнями |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведення учнівських науково – практичних конференцій „Учнівська творчість” | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  |  | районний бюджет | 7,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 3,0 |  |  | Забезпечення умов для саморозвитку та самореалізації особистості |  |  |  |  |  |
| 19 | Забезпечення якісно нового рівня розвитку фізичної культури та спорту серед дітей з використанням практики та передового досвіду щодо організації фізкультурно - оздоровчих та спортивно – масових заходів, вивчення талановитої молоді | Відділ освіти райдержадмі ністрації, у справах сім’ї, молоді та спорту |  |  | районний бюджет | 13,5 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 4,5 |  |  | 3,0 |  |  | Забезпечення підтримки та розвитку спортивно обдарованої учнівської молоді- |  |  |  |  |  |
| 20. | Проведення спортивних змагань з метою виявлення спортивно – обдарованої молоді | Відділ освіти райдержадмі ністрації, у справах сім’ї, молоді та спорту |  |  | районний бюджет | 10,3 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,8 |  |  | 3,5 |  |  | Забезпечення умов щодо виявлення спортивно обдарованих дітей та молоді |  |  |  |  |  |
| 21. | Активізація участі обдарованої молоді у районних заходах: - змаганнях з футболу на призи клубу „Шкіряний м’яч; - легкоатлетичних змаганнях „Старти надій”; - легкоатлетичних п’ятиборствах; - змаганнях з волейболу; з баскетболу, „Чудо – шашки”, „Біла тура”; - фестивалі „Нащадки козацької слави” | Відділ освіти райдержадмі ністрації, у справах сім’ї, молоді та спорту |  |  | районний бюджет | 8,0 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 2,0 |  |  | 3,0 |  |  | Забезпечення умов самореалізації особистості |  |  |  |  |  |
| ІУ. Модернізація матеріально – технічної бази навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчально – методичними матеріалами, необхідними для роботи з обдарованою молоддю | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 7,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 2,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | Створення умов для покрашення навчально – виховного процесу |  |  |  |
| 2. | Модернізація обладнання загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з метою, створення умов для роботи з обдарованою молоддю | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 839,0 |  | 149,0 |  |  | 210,0 |  | 230,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | Створення умов для покрашення навчально – виховного процесу |  |  |  |
| 3. | Зміцнення спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 60,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Створення умов для покрашення навчально – виховного процесу |  |  |  |
| 4. | Поліпшення роботи бібліотеки РМК і бібліотек навчальних закладів щодо реалізації Програми (створення тематичних картотек, підбір і поширення літератури, презентація новинок) | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 8,0 |  | 1,5 |  |  | 2,0 |  | 3,0 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | Створення умов для навчання та розвитку обдарованих дітей та молоді |  |  |  |
| 5. | Поповнення бібліотек району кращими книжковими творами світового рівня | Відділ освіти, культури і туризму райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 60,0 |  | 11,5 |  |  | 19,7 |  | 8,5 |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  | Створення умов для навчання та розвитку обдарованих дітей та молоді |  |  |  |
| 6. | Зміцнення матеріально – технічної бази (програми забезпечення, комп’ютерна техніка, друковані видання, тощо) опорних шкіл освітніх округів | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 224,0 |  | 56,0 |  |  | 56,0 |  | 56,0 |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  | Забезпечення якісного навчально – виховного процесу в умовах сьогодення |  |  |  |
| У. Кадрове забезепчення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду з питань розвитку обдарованої особистості | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 160,0 |  | 38,0 |  |  | 52,0 |  | 28,0 |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  | Навчальна та морально – психологічна підготовка учителя до роботи з обдарованими учнями. Оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю |  |  |  |
| 2. | Впровадження в навчальних закладах роботи педагогічних лекторіїв для батьків „Розвиток творчих здібностей дитини в сім’ї” | Відділ освіти райдержадмі Нітрації, сільські, селищні ради |  | районний бюджет сіл, селищ |  |  | 1,8 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | Залучення батьківської громадськості до реалізації даної проблеми |  |  |  |
| УІ. Міжнародне співробітництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення участі обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, науково – практичних конференціях у міжнародних проектах, науково – практичних конференціях, змаганнях і конкурсах | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 14,0 |  | 3,5 |  |  | 3,0 |  | 4,5 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | Створення умов для самореалізації особистості |  |  |  |
| 2. | Налагодження співробітництва з міжнародними освітніми установами, фондами та організаціями | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 4,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | Збагачення освіти району інноваційними технологіями навчання. |  |  |  |
| 3. | Сприяння участі педагогічних працівників, до участі у міжнародних програмах, науково – практичних конференціях, змаганнях і конкурсах | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 6,0 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | Розширення зв’язків із міжнародними освітянськими організаціями |  |  |  |
| УІІ. Посилення соціального захисту обдарованої молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Впровадження механізму адресної підтримки обдарованої молоді, зокрема шляхом призначення і виплат відповідних стипендій | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 112,0 |  | 25,0 |  |  | 27,0 |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Підвищення статусу обдарованої молоді |  |  |  |
| 2. | Організація оздоровлення обдарованої молоді під час канікул | Відділ освіти райдержадмі ністрації, у справах сім’ї, молоді та спорту |  | державний бюджет, районний бюджет |  |  | 680,0 |  | 150,0 |  |  | 170,0 |  | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  | Зміцнення здоров’я обдарованої молоді |  |  |  |
| УІІІ. Співпраця з громадськими організаціями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів у їх співпраці з громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки обдарованої молоді | Відділ освіти райдержадмі ністрації |  | районний бюджет |  |  | 2,1 |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 0,5 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | Консолідація зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій району |  |  |  |

Додаток №2

районної програми „Обдарованість” на 								            2011-2014 роки, затвердженої рішенням 								            Петрівської районної ради

від „18” лютого 2011 року №54

Ресурсне забезпечення районної програми „Обдарованість”

на 2011-2014 роки

| Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього тис. грн.., у тому числі | 589,15 | 693,55 | 728,85 | 793,75 | 2805,3 |
| Державний бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Кошти районного бюджету | 487,75 | 592,15 | 626,35 | 690,25 | 2396,5 |
| Кошти бюджетів сіл, селищ | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | 8,8 |

Додаток №3

районної програми „Обдарованість” на 								            2011-2014 роки, затвердженої рішенням 								             Петрівської районної ради

від „18” лютого  2011 року №54

Показники

продукту районної програми „Обдарованість” на 2011-2014 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру, шт. | Вихідні дані на початок дії Програми | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | Всього за період дії програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Збільшення кількості гуртків у школах та позашкільних навчальних закладах | Кількість гуртків, груп, одиниць | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 19 |
| Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охоплення дітей позашкільною освітою | % | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 9 |
| Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участь в обласних олімпіадах із базових дисциплін, масових заходах з молоддю за напрямками позашкільної освіти | Кількість учасників | 600 | 620 | 650 | 650 | 650 | 50 |